АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017 г.                                                                             № 265А

«Об утверждении графика проведения общественного обсуждения проекта внесений изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Устава Юрлинского сельского поселения,

Администрация Юрлинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

## 1.1. График проведения общественного обсуждения проекта внесений изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы» Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юрлинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Юрлинского сельского поселения                          Е.И. Верхоланцева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Юрлинского сельского поселения

от 15.12.2017 г. № 265А

## График

## разработки и публикации проекта общественного обсуждения проекта внесений изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в муниципальную программу | до 15.12.2017г. | Зам. главы администрации Юрлинского сельского поселения, юрист |
| 2. | Публикация проекта внесения изменений в муниципальную программу | до 20.12.2017г. | Отв. за размещение информации на сайте |
| 3. | Общественные обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу | 20.12.2017-05.01.2018 | Зам. главы администрации Юрлинского сельского поселения, юрист |
| 4. | Направление предложений и замечаний по проекту внесения изменений в муниципальную программу | 11.01.2018-09.02.2018 | Зам. главы администрации Юрлинского сельского поселения |
| 5. | Подведение итогов общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу и ее доработка | до 27.03.2018г. | Зам. главы администрации Юрлинского сельского поселения, юрист |
| 6. | Утверждение внесения изменений в муниципальную программу | до 31.03.2018г. | Глава Юрлинского сельского поселения |
| 7. | Публикация внесения изменений в муниципальную программу | До 30.04.2018г | Зам. главы администрации Юрлинского сельского поселения |